**BIỂU TIẾN ĐỘ**

**Tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ tiến tới**

**Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bồ Đề lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030**

*(Ban hành kèm theo Kế hoạch số - KH/ĐU ngày tháng 7 năm 2025 của Đảng ủy phường Bồ Đề)*

*-----*

| **STT** | **Nội dung** | **Lãnh đạo phụ trách** | **Đơn vị/Bộ phận thực hiện** | **Đơn vị/Bộ phận phối hợp** | **Thời hạn hoàn thành** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành** |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành KH tổ chức Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 | Đ/c Vũ Thị ThànhBí thư Đảng ủy | Ban Xây dựng Đảng | Văn phòng Đảng ủy | 04/7/2025 |
| 2 | Thành lập các Tiểu ban giúp việc | Đ/c Vũ Thị ThànhBí thư Đảng ủy | Ban Xây dựng Đảng | Văn phòng Đảng ủy | 04/7/2025 |
| **II** | **Chuẩn bị văn kiện Đại hội** |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng biểu tiến độ thực hiện nhiệm vụ của tiểu ban văn kiện | Đ/c Vũ Thị Thành Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | Thành viên Tiểu ban Văn kiện | 05/7/2025 |
| 2 | Dự thảo Báo cáo chính trị xin ý kiến các tổ chức đảng trực thuộc | Đ/c Vũ Thị Thành Bí thư Đảng ủy | Văn phòng Đảng ủy | Thành viên Tiểu ban Văn kiện | 15/7/2025 |
| 3 | Tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức đảng đối với các văn kiện ĐH TW, TP, phường | Đ/c Nguyễn Thị Kim Định - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ | Ban Xây dựng Đảng | Thành viên Tiểu ban Văn kiện | 05/8/2025 |
| 4 | Hoàn thiện các văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường | Đ/c Vũ Thị Thành Bí thư Đảng ủy | Ban Xây dựng Đảng; VPĐU | Thành viên Tiểu ban Văn kiện | 10/8/2025 |
| 5 | Chuẩn bị kịch bản Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bồ Đề | Đ/c Lê Thùy Linh- UVTV, Trưởng ban Xây dựng Đảng | Ban Xây dựng Đảng | UBND, UBKT, VP Đảng ủy | 10/8/2025 |
| **III** | **Công tác nhân sự** |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành Đề án phân bổ Đại biểu dự Đại hội | Đ/c Vũ Thị ThànhBí thư Đảng ủy | Ban Xây dựng Đảng | Các tổ chức đảng trực thuộc | 04/7/2025 |
| 2 | Tờ trình của các đơn vị về việc giới thiệu nhân sự để Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ định đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Phường | Đ/c Lê Thùy Linh UVTV, Trưởng ban Xây dựng Đảng | Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc |  | Chậm nhất 01 ngày kể từ ngày đơn vị tổ chức xong Đại hội (hội nghị) |
| 3 | Thẩm định về nhân sự được giới thiệu chỉ định đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Phường | Đ/c Đặng Trần Phú UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường | Ủy ban kiểm tra Đảng ủy | Ban Xây dựng Đảng; Các tổ chức đảng trực thuộc | Chậm nhất 02 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban Xây dựng Đảng |
| 4 | Báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ định đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Phường | Đ/c Lê Thùy LinhUVTV, Trưởng ban Xây dựng Đảng | Ban Xây dựng Đảng | Ủy ban kiểm tra Đảng ủy | Chậm nhất 01 ngày sau khi có kết quả thẩm định của UBKT Đảng ủy và theo lịch công tác của Đảng ủy |
| **IV** | **Công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ** |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng biểu tiến độ thực hiện nhiệm vụ của tiểu ban tuyên truyền, phục vụ | Đ/c Nguyễn Thị Kim Định - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ | Tiểu ban tuyên truyền | Các đơn vị thuộc phường | 08/7/2025 |
| 2 | Nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân dân trước, trong, sau Đại hội Đảng bộ phường | Đ/c Dương Đình Tình Chủ tịch UB MTTQ VN Phường | Các đơn vị thuộc phường |  | Thường xuyên |
| 3 | Phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ phường, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích *(nếu có)* | Đ/c Phạm Bạch Đằng Phó BTĐU, Chủ tịch UBND phường | Các đơn vị thuộc Phường |  | - Đợt 1: Từ 08/7/2025 đến 15/9/2025- Đợt 2: Từ 15/9/2025 đến 15/11/2025 |
| 4 | Tuyên truyền về kết quả đại hội (hội nghị) tại các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc | Đ/c Đào Thị HoaUVTV, Phó Chủ tịch UBND phường | Các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc |  | Chậm nhất 01 ngày sau khi tổ chức ĐH (hội nghị) |
| 5 | Đợt cao điểm tuyên truyền chào mừng ĐH Đảng bộ phường  | Đ/c Đào Thị HoaUVTV, Phó Chủ tịch UBND phường | Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ | Các đơn vị thuộc phường | 01/8/2025 đến 31/8/2025 |
| 6 | Phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức ĐH đại biểu Đảng bộ phường (phiên trù bị, chính thức) | Đ/c Đào Thị HoaUVTV, Phó Chủ tịch UBND phường | Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ | Các đơn vị thuộc phường | 31/7/2025 |
| **V** | **Tổ chức Đại hội** |  |  |  |  |
| 1 | Đảng bộ, chị bộ cơ sở tổ chức Đại hội/Hội nghị | UVTV, Đảng ủy viên phụ trách chi, Đảng bộ | Các chi, đảng bộ cơ sở | VP Đảng ủy; Ban XDĐ | Từ 15/7-31/7/2025 |
| 2 | Tổ chức Đại hội Đảng bộ phường | Đ/c Vũ Thị ThànhBí thư Đảng ủy | Các tiểu ban giúp việc | Các tổ chức đảng trực thuộc |  Trước 31/8/2025 |
| **VI** | **Nội dung khác** |  |  |  |  |
| 1 | Giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến Đại biểu dự đại hội (nếu có) | Đ/c Đặng Trần PhúUVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  | Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy | UBND phường | Theo quy định |
| 2 | Báo cáo kết quả công tác Đại hội của Phường và cơ sở về Thành ủy | Đ/c Lê Thùy Linh UVTV, Trưởng ban Xây dựng Đảng | Ban Xây dựng Đảng |  | Theo chỉ đạo của BTC Thành ủy |